|  | GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO |  |
| --- | --- | --- |

“2007, Año de la Corregidora de México: Doña Josefa Ortiz de Domínguez”

ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No. 0189

“JAIME NUNÓ”

PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

QUE PRESENTA:

PROFRA. ANGÉLICA BENITES MARCIAL

## Tecomatlán, Tenancingo, México, Enero 2007

PRESENTACIÓN

Actualmente, la Biblioteca Escolar se nos muestra como un espacio educativo de trascendental importancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que desde una concepción moderna de la misma, la Biblioteca Escolar es un espacio que está a disposición de profesores y alumnos, el cual contiene recursos variados, necesarios para el desarrollo de dicho proceso.

Entender así la Biblioteca Escolar, implica hablar de una biblioteca pensada y usada en la vida diaria de maestros y alumnos en las instituciones educativas, esto presume entender el proceso de enseñanza-aprendizaje como la construcción individual y compartida de conocimientos y saberes; conocimiento que se construye a través de la investigación, de la búsqueda de información, del cotejo de fuentes y de la "apropiación" de la información para la autoformación. Además, dentro de este proceso, no puede quedar excluida la lectura literaria ya que ésta nos pone en contacto con otras épocas, mundos, realidades y gente, ofreciendo así una amplitud de perspectivas, de miras difícilmente imaginables sin ella, además de contribuir al entretenimiento y deleite personal o colectivo.

Así, la biblioteca escolar cumple con su triple objetivo de informar, formar y entretener para ayudar a la creación de hombres y mujeres libres, participativas, informadas, autónomos, responsables, críticos y plenamente integradas en la construcción de la sociedad y el mundo en el que viven.

En el mundo desigual en el que vivimos, la biblioteca escolar cumple un cuarto objetivo, ya que es un recurso indispensable para la lucha contra las desigualdades al permitir a todos y todas por igual el acceso a la cultura y a la información,  arte,  entretenimiento y por consiguiente a la formación.

Por lo tanto, la creación de una biblioteca escolar es fundamental para el desarrollo de la cultura del alumno por medio del fomento a la lectura.

Retomando lo anterior, mi propuesta versa en dicha creación debido a que, por falta de recursos, entre otras situaciones, hasta el momento, la escuela no cuenta con ese espacio tan imprescindible para cualquier institución educativa.

Es por ello, que nos dimos a la tarea de formular el presente proyecto con el fin de que los educandos cuenten con un respaldo, un apoyo, un recurso para la mejora y exitosa obtención y perdurabilidad de aprendizajes significativos, además que este recurso le permita al alumno el acercamiento de manera objetiva y continua a la lectura, para fomentar en él placer al leer.

OBJETIVO

- Crear la biblioteca escolar para el desarrollo de la cultura de los alumnos, por medio del fomento a la lectura.

PROPÓSITOS

- Crear la biblioteca escolar del alumno con el apoyo de maestros, alumnos y padres de familia.

- Formar redes de acción con la comunidad escolar para la creación de la biblioteca escolar del alumno.

- Fomentar en los alumnos el placer por la lectura

- Lograr que los alumnos a través de la práctica de la lectura puedan comprender los contenidos.

| N. P. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | PERIODO DE REALIZACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D | E | F | M | A | M |
|  | ELABORACIÓN DE PROYECTO | PROFRA. ANGÉLICA BENITES MARCIAL | X |  |  |  |  |  |
|  | ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE LA BIBLIOTECA EN COMPUTADORA | PROFR. MARCO ANTONIO ABARCA MAYA | x |  |  |  |  |  |
|  | SOLICITAR AUTORIZACIÓN A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MISMO | PROFRA. ANGÉLICA BENITES MARCIAL | X |  |  |  |  |  |
|  | REUNIÓN DE INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE APOYO A PADRES DE FAMILIA | DIRECTIVOS, ORIENTADORES, DOCENTES. | X | X |  |  |  |  |
|  | ADQUISICIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS | DIRECTIVOS, ORIENTADORES, DOCENTES, ALUMNOS. | X | X |  |  |  |  |
|  | ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES | PROFRA. ANGÉLICA BENITES MARCIAL |  | X |  |  |  |  |
|  | ARMAR Y PINTAR ESTANTES PARA IMPLEMENTAR LA BIBLIOTECA ESCOLAR | PADRES DE FAMILIA |  | X |  |  |  |  |
|  | ORGANIZACIÓN DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS | PROFRA. ELVIRA PROFR. JUAN FRANCISCO |  | X |  |  |  |  |
|  | INSTALACIÓN DE VOLÚMENES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR | PROFRA. ANGÉLICA BENITES MARCIAL PROFRA. MARIA VERÓNICA VÁSQUEZ VILLEGAS PROFRA. ANA ROSA CASTAÑEDA ASTORGA |  | X |  |  |  |  |
|  | ORGANIZACIÓN DE LA INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR | PROFR. ANDRÉS GUADARRAMA GARCÍA PROFR. MARCO ANTONIO ABARCA MAYA |  | X |  |  |  |  |
|  | INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR | PROFR. FAUSTINO POMPA ALCÁNTARA PROFR. EDMUNDO MARTÍNEZ RAYÓN PROFR. MARCO ANTONIO ABARCA MAYA |  | X |  |  |  |  |
|  | DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA “APAGA LA LUZ Y ESCUCHA” | PROFRA. ANGÉLICA BENITES MARCIAL | X | X |  |  |  |  |
|  | EVALUACIÓN DEL PROYECTO EN SESIÓN DE CONSEJO TÉCNICO | DIRECTIVOS, ORIENTADORES, DOCENTES. |  | X |  |  |  |  |

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Atentamente __________________________ Profra. Angélica Benites Marcial

| Revisó | Vo. Bo. |
| --- | --- |
| _____________________________ | __________________________ |
| Profr. Marco Antonio Abarca Maya | Profr. Edmundo Martínez Rayón |

Vo. Bo.

El Supervisor Escolar

____________________________

Profr. Faustino Pompa Alcántara